## Design_PROJECT
번호 | 프로젝트코드 | 프로젝트명 | 이력코드 | 발주처 | 건설사 | 소속팀 | 담당자 | 설계 | 규모 | 설계진행상황 | 현재단계 | 점수 | 기타사항
1 | D1946 | 울산 율동지구 A-2블럭 환경디자인 | [D1946] 심의1911~2011/기본2103~2201/대기 | 에이비라인건축/대흥건축 | 울산도시공사 | GM | 박상원 |  |  |  | 대기 |  | GM
2 | D2048 | 광주계림3 익스테리어 디자인 | [D2048] 심의2103~11, 2301~10 / 대기 / 준공미정 | 한화건설 | 한화건설 | TEAM | 양수정 |  | 10개동,1376세대 |  | 대기 |  | T1
3 | D2105 | 전주하가지구주택재개발정비사업특화설계 경관계획용역 | [D2105] 재심의2412~ / 분양2610~ | 현대종합설계 | 현대건설 | TEAM | 양수정 |  | 27개동,1994세대 | 대기중 | 기획 | 5 | T2,GM
4 | D2147 | 대전시 서구 탄방동 518-2번지 일원 공동주택 건축외관디자인 | [D2147] 대기 / 준공미정 | 유승디앤씨 | 롯데건설 | GM | 박상원 |  |  |  | 대기 |  | GM
5 | D2148 | 거제시 옥포동 1670번지 일원 공동주택 건축외관디자인 | [D2148] 심의2308~11 / 분양2608~09 / 설계2701~ | 옥포드림파크 피에프브이 | 현대엔지니어링 | P3 | 김주경 |  | 14개동 |  | 기본 | 4
6 | D2149 | 가야동 197번지 공동주택 건축외관디자인 | [D2150] 대기 / 기본2411~ / 준공2612 | 세종앤파트너스7 | 현대건설 | GM | 박상원 |  | 3개동, 407세대 | 1차 작업중 | 현장지원 | 2 | GM
7 | D2150 | 가야동 197-3번지 공동주택 건축외관디자인 | [D2150] 대기 / 기본2411~ / 준공2612 | 가야도시개발 | 현대건설 | GM | 박상원 |  | 1개동, 81세대 | 1차 작업중 | 현장지원 | 2 | GM
8 | D2202 | 오송 KTX역 오피스텔 건축외관디자인 | [D2202] 심의2203~07/분양2208~11/재심의2412~/분양2608~09/대기 | 하나온개발 | 현대엔지니어링 | P3 | 김주경 |  | 2개블럭 17개동 |  | 기본 | 4
9 | D2203 | 대구신천동(137-1번지외) 주상복합 건축외관디자인 | [D2203] 분양2210~2301 / 기본2307~2310, 2401~ / 설계2308~2310, 2401 / 준공2604 | 모아에이엔씨 | 현대건설 | P3 | 김주경 | 홍대성 | 4개동 | 1차납품 완료(24.02.16) | 현장지원 | 2 | T2
10 | D2205 | 의정부 호원 공공지원 민간임대주택 건축외관디자인 | [D2205] 심의2208~09, 2312~2401 / 기본2407~2411 / 설계2407~2409, 2412 / 실시도서2506~10 / 준공2612 | 호원임대주택조합 | 현대건설 | P1 | 박제정 |  | 12개동 | 최종납품 완료(24.12.03) | 현장지원 | 2
11 | D2206 | 평택시 비전동 844번지외 5필지 주상복합 건축외관디자인 | [D2206] 심의2204 , 2401~2410 / 대기 | 이화글로베스트 | - | GM | 박상원 |  | 3개동,446세대 |  | 대기 |  | GM
12 | D2208 | 인천 청천대진 익스테리어 디자인용역 | [D2208] 심의2203~07, 2210~2305, 2309~2312, 2402~ / 대기 / 준공미정 | 한화건설 | 한화건설 | P1 | 박제정 |  | 6개동 |  | 대기
13 | D2209 | 부산 청학1구역 익스테리어디자인 | [D2209] 심의2206~2307 / 대기 / 준공미정 | 한화건설 | 한화건설 | P1 | 박제정 |  | 3개동 |  | 대기
14 | D2215 | 천안 성정동 주상복합 건축외관디자인 | [D2215] 심의2206~09 /분양2209~10 / 기본2306~08, 2312~04 / 설계 2401~04 / 실시2601~07 / 준공2708 | 천안성정동개발사업 | 현대건설 | P1 | 박제정 |  | 6개동/상환경 | 1차송부 완료(24.03.29) | 현장지원 | 3
15 | D2218 | 양주회천지구 E2-1,2,3BL 주상복합 | [D2218] 심의2205~12 / 대기 / 준공2505 | 썸매니지먼트 | 신화종합건설 | P1 | 박제정 |  | 2개동 |  | 대기
16 | D2223 | 대구 대봉1-2 주택재건축정비사업 외관디자인 | [D2223] 심의2209~10 , 2608~ / 준공미정 | 현대엔지니어링 | 현대엔지니어링 | P2 | 최은진 |  | 5개동 |  | 기획 | 5
17 | D2226 | 의정부 나리벡시티 도시개발사업 외부환경디자인(추가) | [D2106] 심의2208~09,2312~2401 / 분양2208~11 / 기본2405~11 / 설계2406~11 / 실시2412 / 리비전 2610~ / 준공2612 | 나리벡씨티개발 | 롯데건설 | P1 | 박제정 |  | 4개동 | 최종납품 완료(24.11.29) | 리비전 | 2 | 리비전단계
18 | D2229 | 하남교산 B-3BL 공동주택 설계용역(토탈디자인) | [D2229] 심의2209~12, 2301~10 / 대기 / 준공3005 | 한국토지주택공사LH | 신동아건설 | P3 | 김주경 |  | 13개동 |  | 대기
19 | D2236 | 잠실 스포츠MICE 색채사인디자인 | [D2236] 심의2310~2503 / 서울시 협상완료 및 실시협약체결(2607) | DA건축 | 한화건설 | ALL | 박상원 |  |  |  | 기획 | 5 | 1월심의접수
20 | D2301 | 덕소5구역 도시환경정비사업 건축외관디자인 | [D2301] 대기 / 준공미정 | 현대엔지니어링 | 현대엔지니어링 | GM | 박상원 |  | 6개동, 990세대 |  | 대기 |  | GM
21 | D2302 | 부산 범천4재개발정비사업 건축외관디자인 | [D2302] 심의2302~07 / 대기 / 준공미정 | 영탑건축사사무소 | 현대건설 | P3 | 김주경 |  | 18개동 |  | 대기 |  | T2
22 | D2303 | 방화동연계형 1BL 익스테리어 디자인 | [D2303] 심의2304~07, 2409~2411 / 준공미정 | 한화건설 | 한화건설 | P3 | 김주경 |  | 4개동 |  | 대기
23 | D2306,7 | 울산 신정동 주상복합 건축외관디자인, 상환경디자인 | [D2306,7]심의2304~2312 / 분양2312~2402 / 기본2409~2507 / 설계2411~2507 / 실시 2509~2601 / 준공2702 | 비케이파트너스 | 현대엔지니어링 | P1 | 박제정 | 홍대성 | 4개동/상환경 | 1차 작업중 | 현장지원 | 2 | 특화+상환경
24 | D2308 | 수서역 환승센터 복합개발사업 외부특화분야, 색채, 사인분야 | [D2308] 심의2303~04, 2306~08, 2408/ 2508 실시계획인가승인 | 혜원까치건축 | 한화건설 | ALL | 박상원 |  | 9개동 복합시설 |  | 기본 | 4 | GM,T1,T2
25 | D2310 | 천안 구성 1,2구역재개발 익스테리어디자인 | [D2310] 심의2307~2409, 2503, 2609~ / 대기 / 준공미정 | 한화건설 | 한화건설 | P2 | 최은진 |  | 10개동 |  | 기획 | 5
26 | D2314 | 남양주시 화도읍 묵현리 아파트 외관특화디자인 | [D2314] 심의2307~11 / 대기 / 준공미정 | 와이티월드 | 두산건설 | P1 | 박제정 |  | 8개동 |  | 대기
27 | D2315 | 청주 강서2지구 지역주택조합 환경색채/공용홀 디자인 | [D2315] 심의2308~12 / 분양2501~ / 준공2705 | 롯데건설 | 롯데건설 | P3 | 김주경 |  | 10개동 |  | 현장지원 | 2 | 외주-1
28 | D2316 | 인천시 계양구 효성동 101-21,123-30번지 공동주택 환경색채 및 공용홀디자인 | [D2316] 심의2309~12/분양2312~2403/기본2405~06/설계2406~/색채2406~/준공2707(3블럭),2711(4블럭) | 롯데건설 | 롯데건설 | P2 | 최은진 |  | 30개동 | 최종납품 완료(24.09.25) | 현장지원 | 2
29 | D2321 | 여수 소호동 공동주택 익스테리어 디자인 | [D2321] 심의2402~04 / 대기 / 준공미정 | 애이엔유건축 | 한화건설 | P1 | 박제정 |  | 1개동,오피스텔 |  | 대기
30 | D2324 | 부산 괴정6구역 재개발정비사업 환경색채/공용홀 디자인설계용역 | [D2324] 심의2312~2403 / 대기 / 준공2908 | 롯데건설 | 롯데건설 | P3 | 김주경 |  | 9개동 |  | 대기
31 | D2326 | 인천 청라 C18BL 오피스텔 환경색채 디자인 | [D2326] 심의2401~01 / 기본2406~08 / 설계2409~11 / 준공미정 | 대우건설 | 대우건설 | P2 | 최은진 | 외주 | 2개동 | 2차 작업중 | 현장지원 | 2
32 | D2327 | 부산동래사적공원 외관특화디자인 | [D2327] 심의2312~2403 / 분양2404~2405 / 기본2610~ / 준공미정 | 대광건영 | 대광건영 | P2 | 최은진 |  |  |  | 기본 | 4
33 | D2328 | 서인제권 12사단, 지작사 관사 색채디자인 | [D2328] 색채2401 / 대기 | 희림건축 | - | GM | 박상원 |  |  |  | 대기 |  | GM
34 | D2405 | 인천검단 AA24BL 중흥S-클래스 색채 및 환경디자인 | [D2405] 심의2403~ / 기본2512~2602, 2610~ / 준공미정 | 중흥건설 | 중흥건설 | P2 | 최은진 |  | 12개동 |  | 기본 | 4
35 | D2406 | 신림2재정비촉진구역 주택재개발정비사업 환경색채/공용홀/사인디자인 | [D2406] 심의2404~10, 2501, 2503, 2508~10 / 분양2601~ / 준공미정 | 롯데(50)대우(50) | 롯데건설/대우건설 | P1 | 박제정 |  | 20개동 컨소 |  | 기획 | 5
36 | D2411 | 상인천초교주변 재개발 익스테리어디자인용역 | [D2320] 심의2407~08, 2411~2503, 2506~09 / 분양2510~11 / 기본 2512~2605, 2607~10/ 준공미정 | 한화건설 | 한화건설 | P1 | 박제정 |  | 24개동 컨소 |  | 기본 | 4 | T2
37 | D2415 | 청주 사모2구역 재개발 정비사업 | [D2415] 심의2407~10, 2501~02, 2512~2606 / 분양2606~09, 2610~ / 준공미정 | 현대 대우 두산 한신 | 현대 대우 두산 한신 | P1 | 박제정 |  | 31개동 컨소 |  | 기획 | 5
38 | D2416(1) | 고양창릉 S-2, S-8BL 토탈디자인 | [D2416] 심의2410~12 / 기본2504~2507 / 실시2509~2603 / 준공미정 | 토문건축 | LH | P2 | 최은진 |  | 36개동 |  | 현장지원 | 2
39 | D2420 | 과천8,9단지 재건축정비사업 외관디자인 | [D2420] 심의2506~ | 현대건설 | 현대건설 | P2 | 최은진 |  | 27개동 |  | 기획 | 5 | 디에이치 르블리스
40 | D2423 | 순천 선월지구A1-2BL 외부환경특화 | [D2423] 심의2502~12, 2602~ | 선월하이파크밸리 | 중흥건설,대우건설 | P1 | 박제정 |  | 8개동 |  | 기획 | 5 | 중흥건설(50%)+대우건설(50%)
41 | D2501 | 부산 범일2구역 도시환경정비사업 환경색채디자인 | [D2501] 심의2506~10, 2603~07 | 롯데건설 | 롯데건설 | P1 | 박제정 |  | 7개동, 오피스텔1개동 |  | 기획 | 5
42 | D2504 | KT성남지사 개발사업 외관디자인용역 | [D2504] 심의2503~2504 / 분양2605~ | 마스턴 | 현대엔지니어링 | P1 | 박제정 |  | 2개동/상환경 |  | 기획 | 5
43 | D2508 | 부천도당1-1구역 주택재개발정비사업 외관디자인 | [D2508] 심의2504~2510 / 준공미정 | 현대건설 | 현대건설 | P2 | 최은진 |  |  |  | 대기 |  | 심의완료
44 | D2510 | 대전도마변동3구역 주택재개발 외관,색채 통합 특화설계용역 | [D2510] 심의2507~ / 분양2605~ | GS건설 | GS외 2개사컨소 | TEAM,P3 | 홍성은,김주경 |  |  |  | 기획 | 5 | HONG,T2
45 | D2513 | 대전 변동 주상복합 외관디자인 | [D2513] 심의2507~2510 | 현대엔지니어링 | 현대엔지니어링 | P1 | 박제정 |  |  |  | 대기
46 | D2514 | 구리 딸기원2지구 주택재개발정비사업 1,2단지 공동주택 신축공사 색채 및 환경디자인 | [D2514]분양2506/기본2609~ | 중흥건설 | 중흥건설 | P3 | 김주경 |  |  |  | 대기
47 | D2515 | 의정부 장암6구역 재개발정비사업 외부환경특화 및 커뮤니티 설계 |  | 태영건설 | 태영건설 | TEAM | 양수정,홍대성 |  |  |  | 기획 | 5
48 | D2518 | 파주새말APT 환경색채디자인 설계용역 | [D2518] 심의2508~11, 2602~03, 2605 | 롯데/중흥/두산 | 롯데/중흥/두산 | P1 | 박제정 |  | 5개단지 |  | 기획 | 5
49 | D2519 | 성남중2구역 도시환경정비사업 외관디자인 | [D2519] 심의2509~2510, 2603~ / 준공미정 | 현대건설 | 현대건설 | P2 | 최은진 |  |  |  | 기획 | 5
50 | D2520 | 공공주택 조경 안내시설물 디자인 개발용역 | [D2520] 납품2609 | LH | LH | GM | 박상원 |  |  |  | 기획 | 5
51 | D2522 | 신길1재정비촉진구역 공공재개발사업 외관디자인(실시단계) | [D2522] 심의2609~ | 행림건축 | 현대건설 | P1 | 박제정 |  |  |  | 기획 | 5
52 | D2524 | 신반포2차아파트 재건축정비사업 외관디자인 | 심의2604 / 기본2605~ | 현대건설 | 현대건설 | GM,P2 | 박상원 |  |  |  | 기획
53 | D2525 | 양주장흥 A2BL,A3BL 공동주택 설계용역 인테리어 및 익스테리어 | [D2525] | 해안건축 | 해안건축 | P1 | 박제정 |  |  |  | 대기
54 | D2526 | 중화3구역 라온프라이빗 외부색채디자인 | [D2526] 대기 | 라온건설 | 라온건설 | P3 | 김주경 |  |  |  | 대기
55 | D2527 | 가락삼익 재건축정비사업 외관디자인(현상설계) | [D2527] 심의2512~06, 2608~ | 현대건설 | 현대건설 | P1 | 박제정 |  |  |  | 기획 | 5
56 | D2528 | 남양주 덕소재정비촉진지구 덕소1-1구역 공동주택 외부환경 특화설계 용역 | [D2528] 심의2601~10 | 에이치엠 | 에이치엠 | P3 | 김주경 |  |  |  | 기획 | 5
57 | D2529 | 남양주 덕소재정비촉진지구 덕소1-1구역 공동주택 커뮤니티설계 | [D2528] 심의2601~10 | 에이치엠 | 에이치엠 | P3 | 김주경 |  |  |  | 대기
58 | D2601 | 방배역세권 장기전세주택 익스테리어 디자인 | [D2601] 심의2602~ | 방배역세권PFV | 현대건설 | TEAM | 홍성은 |  |  |  | 기획 | 5
59 | D2602 | 영동빌라 재건축 외부환경 특화디자인 | [D2602] 기본2604~05 / 실시 2607~08 | 큰빛종합건설 | 큰빛종합건설 | P1 | 박제정 |  | 1개동 |  | 대기
60 | D2604 | 서울 도봉 01BL 민간참여 공공주택건설 외관특화설계 | [D2604] 심의2607~ / 준공미정 | 해안건축 | 현대건설 | P2 | 최은진 |  |  |  | 기획 | 5
61 | D2605 | 신반포12차 재건축정비사업 환경색채디자인 | [D2605] 심의2607~ / 준공미정 | 롯데건설 | 롯데건설 | P2 | 최은진 |  |  |  | 기획 | 5
62 | D2606 | 방화3재정비촉진구역 재건축정비사업 외관디자인 | [D2606] 심의2610~ | 현대엔지니어링 | 현대엔지니어링 | P1 | 박제정 |  |  |  | 기획 | 5
63 | D2608 | 해운대구 우동 874번지일원 주상복합 특화디자인 및 경관심의 | [D2608] 심의2605~08, 2610 | 더케이디180 | 미정 | P1 | 박제정 |  | 2개동/상환경 |  | 기획 | 5
64 | D2609 | 진주 판문지구 레이크써밋 웰가 외부특화,커뮤니티 용역 | [D2609] 심의2605~07 / 분양 2607~08 | 익상 | 흥한건설 | TEAM,P1 | 홍성은,박제정 |  |  |  | 기획 | 5
65 | D2610(2) | 성남복정 B2BL 공동주택 외관디자인(실시단계) | [D2610] 심의2605~ | 한신공영 | 한신공영 | TEAM | 홍성은 |  |  |  | 기획 | 5
66 | D2611(2) | 안산장상 A10BL 공동주택 외관디자인(실시단계) | [D2611] 심의2605~ | 한신공영 | 한신공영 | TEAM | 양수정 |  |  |  | 기획 | 5
67 | 2613 | 명장1차,명장2차,시흥동 가로주택 정비사업 외부환경 특화설계 용역 | [D2613] | 진흥기업 | 진흥기업 | GM,P1 | 박상원,박제정 |  |  |  | 기획 | 5 | 외주예정
68 | 2614 | 창원 가음2구역 재건축 정비사업 외부환경특화설계 | [D2614] | 태영건설 | 태영건설 | TEAM,P1 | 양수정,박제정 |  |  |  | 기획 | 5
69 | D2615 | 군포산본 9-2구역 공공재건축 외관디자인(입찰설계) | [D2615] | 나우동인건축 | 대우건설 | GM,P1 | 박상원,박제정 |  |  |  | 기획 | 5
70 | D2616 | 군포산본 9-2구역 공공재건축 외관디자인(실시단계) | [D2616] | 나우동인건축 | 대우건설 | GM | 박상원 |  |  |  | 기획 | 5
71 | 2617 | 서울 창2동 주민센터 인근 도심복합사업 토탈디자인 | [D2617] | 강남종합건축 | 두산건설 | TEAM,P2 | 홍성은,최은진 |  |  |  | 기획 | 5
72 | 2618 | 서울 창2동 주민센터 인근 도심복합사업 토탈디자인 | [D2618] | 강남종합건축 | 두산건설 | TEAM,P2 | 홍성은,최은진 |  |  |  | 기획 | 5
73 | D2619 | 인천 검암플라시아 S1BL 공동주택 색채,환경디자인 기본설계 및 실시설계용역 | [D2619] | 중흥건설 | 중흥건설 | [5 empty] | 기획 | 5
74 | 2620 | 화성동탄(2)지구 A84BL 공동주택 외벽색채디자인(재도장) | [D2620] 기본2609~2610 / 실시2610~ / 준공미정 | 한화건설부문 고객서비스팀 | 한화건설 | GM,P2 | 박상원,최은진 |  |  |  | 기획 | 5
75 | 2621 | 남양주 도농 1-1구역 재개발정비사업 익스테리어디자인 | [D2621] 심의2609~ / 준공미정 | 한화건설 | 한화건설 | TEAM,P2 | 양수정,최은진 |  |  |  | 기획 | 5
76 | D2622 | 마포 4-1,4-9, 4-12BL 주상복합 | [D2622] | 건사리테일,도시미학더벨류 | 미정 | TEAM,P3 | 양수정,김주경 |  |  |  | 기획 | 5
77 | D2623 | 삼성서광아파트 리모델링 디자인 | [D2623] | 삼성서광 리모델링주택조합 | 현대엔지니어링 | TEAM,P3 | 홍성은,최은진 |  |  |  | 기획 | 5

## 팀별_점수합계
팀 | 점수(대기 제외) | 프로젝트 수 | 대기 건수 | 복수팀/ALL 건수
P1
P2
P3
GM
TEAM
합계(복수팀 포함)
원본 합계
※ 점수는 현재단계가 '대기'인 프로젝트를 제외한 합계. 소속팀이 복수(예: GM,P2) 또는 ALL인 프로젝트는 해당 팀 모두에 집계

## 팀별_업무분석
소속팀 | 기획 | 기본 | 실시 | 대기 | 현장지원 | 현장지원 제외 건수
P1
P2
P3
GM
TEAM
※ 비율 = 해당 단계 건수 / (현장지원 제외 프로젝트 수). 현장지원은 건수. 소속팀 ALL은 전 팀에 포함